## Index
INDEX DES SECTIONS
Où en est chaque section, et à quelle ligne du plan elle commence. Le détail est dans la feuille « Plan de travail ».
Section | Ligne | Chantiers | Terminés | À faire | À trancher | Référence | Avancement
1. NAVIGATION — à traiter en premier | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Terminée
2. COMPTABILITÉ — le principe : Selflow facture, Comptaflow tient les livres | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | Terminée
3. COMPTABILITÉ ÉTEINTE — ce qui disparaît des écrans courants | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Terminée
4. MOYENS DE PAIEMENT — ce qui remplace les codes journaux | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Terminée
5. LES ÉCRITURES TOURNENT MÊME QUAND LA COMPTABILITÉ EST ÉTEINTE | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Terminée
6. CONFIGURATION GLOBALE — saisir les comptes une fois, et non par produit | 38 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Terminée
7. DÉVERSEMENT COMPTAFLOW — les lignes arrivaient déséquilibrées | 45 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4/5
8. AVOIRS — un avoir ne peut pas dépasser la facture (image 4) | 52 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Terminée
9. ÉCRANS D'ENTRÉE — inscription, point de vente, visite guidée | 58 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Terminée
10. PARAMÈTRES — le compte sur la plateforme FNE | 64 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | Terminée
11. MODÈLES D'IMPORT — refléter exactement les champs de la plateforme | 72 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Terminée
12. PERFORMANCE — l'application est lente | 78 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Terminée
13. CONDUITE DU CHANTIER | 84 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | Terminée
14. TROUVÉ EN CHEMIN — relevé pendant le chantier 1, le 02/10/2026 | 89 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Terminée
15. LA LIVRAISON — relevé le 05/10/2026 | 94 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Terminée
16. LES ÉCRITURES D'ACHAT VENUES DE LA DGI — règles en vigueur | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Terminée
17. LES ACHATS DGI PASSENT EN ÉCRITURE — règle du propriétaire, 06/10/2026 | 105 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5/6
18. TROUVÉ EN CHEMIN — 06/10/2026 | 112 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3/4
19. REPORTÉ DE LA SESSION PARALLÈLE — 07/10/2026 | 118 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Terminée
20. RETOURS DU PROPRIÉTAIRE — 08/10/2026 | 126 | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 | 13/17
21. RETOURS DE LA MISE EN PRODUCTION — 14/10/2026 | 148 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 15/18
TOTAL |  | 125 | 107 | 7 | 3 | 8

## Plan de travail
PLAN DE CORRECTION — SELFLOW
Stabiliser Selflow, de la page de connexion à l'intérieur de l'application — navigation, comptabilité rendue facultative, déversement Comptaflow, écrans d'entrée. Établi le 2 octobre 2026, tenu à jour à chaque lot.
Écran ou objet | N° | Chantier | Ce qu'il faut faire | Statut | Début | Fin | Jour prévu
1. NAVIGATION — à traiter en premier
Barre latérale (toutes sections) | 1.1 | Déplier les sections au clic | Aujourd'hui les neuf sections et toutes leurs pages sont affichées d'un bloc : la barre fait trois écrans de haut et on cherche un lien en faisant défiler. Chaque section devient un en-tête cliquable qui déplie ses pages. La section de la page courante s'ouvre d'office — sans quoi on ne sait plus où l'on est. L'état ouvert/fermé est retenu par navigateur (localStorage), jamais en base : c'est une préférence d'affichage, pas une donnée. | Terminé | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Jour 1
Barre latérale — Comptabilité | 1.2 | Déplacer « Résultat par site » dans Rapports | La page est aujourd'hui en bas de la section Comptabilité, et n'apparaît qu'à partir de deux sites. C'est un rapport d'exploitation, pas un écran comptable : elle rejoint « Analyse d'activité » dans la section Rapports. La condition « plus d'un site » est conservée. Conséquence directe du chantier 2 : elle ne doit pas disparaître quand la comptabilité est désactivée. | Terminé | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Jour 1
Barre latérale — rendu | 1.3 | Vérifier le repli sur écran étroit et les trois rôles | Les trois barres (admin, caissier, superadmin) partagent le même gabarit. Le dépliage doit valoir pour les trois, et ne pas casser le repli mobile déjà en place. | Terminé | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Jour 1
Barre latérale — titres de section | 1.4 | Les sections dépliées paraissaient d'une autre famille | Relevé par le propriétaire le 05/10/2026 : « les sections doivent être pareilles que les autres, même taille et même style ». Les titres étaient éclaircis à l'ouverture — à l'œil, on lisait deux sortes de sections là où il n'y en a qu'une. Taille, graisse et couleur sont désormais identiques partout ; seul le chevron dit l'état, et il passe en ambre quand la section repliée porte l'écran courant. | Terminé | 2026-10-05 | 2026-10-05 | Jour 1
2. COMPTABILITÉ — le principe : Selflow facture, Comptaflow tient les livres
Décision d'architecture | 2.0 | API, base directe ou simple masquage — ce qui est propice | RETENU : l'API, plus le masquage des écrans. ÉCARTÉ : écrire directement dans la base de Comptaflow. Motifs — (1) la logique de Comptaflow (exercices, périodes closes, séquences de numérotation, lettrage, contrôles de journal) vit dans son code PHP, pas dans ses contraintes SQL : écrire en base contourne exactement ce que vous voulez laisser décider à Comptaflow ; (2) Selflow détiendrait le mot de passe de la base comptable de tous les clients — bien pire qu'une clé d'API bornée à un dossier ; (3) aucune transaction n'est atomique entre deux bases ; (4) une migration d'un côté casse l'autre en silence. Selflow continue de produire ses écritures et de les déverser ; il ne dicte rien.TRANCHÉ ET VALIDÉ par le propriétaire le 02/10/2026. | Terminé | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Jour 1
Paramètres de l'entreprise | 2.1 | Interrupteur « Activer la comptabilité » | Une case à cocher dans une carte dédiée. Colonne additive `entreprises.comptabilite_activee`, défaut FAUX — tout le monde démarre sans. Cocher ouvre les écrans comptables ; décocher les referme sans rien supprimer. Le libellé dit ce que l'interrupteur fait et ce qu'il ne fait pas : « les écritures continuent d'être produites, elles cessent seulement d'être affichées ».Le défaut est FAUX y compris pour les entreprises existantes : masquer sans effet sur la seule population en service n'aurait rien masqué du tout. Rien n'est supprimé, et l'écran revient entier d'une case à cocher. | Terminé | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Jour 1
Barre latérale + routes | 2.2 | Masquer les écrans comptables quand c'est décoché | Masquer ne suffit pas : un lien masqué reste une adresse qu'on peut taper. Le masquage se fait dans la barre ET par un middleware sur le groupe de routes comptables, qui répond 404 (Not Found — introuvable) et non 403 (Forbidden — accès interdit) : dire « interdit » sur un écran qu'on n'a pas souscrit ferait chercher un droit manquant.Fait par le middleware `VerifierComptabiliteOuverte`, posé sur les deux groupes de routes concernés — comptabilité et codes journaux. | Terminé | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Jour 1
Écrans comptables | 2.3 | Arrêter la liste de ce qui se masque et de ce qui reste | SE MASQUENT tant que la comptabilité n'est pas activée : Opération & écriture globale, Balance de contrôle, Grand livre, Lettrage, Plan Comptable, Codes Journaux, Créances & règlements. RESTENT pour tous : Encaissements, Décaissements, Solde & journal — ce sont des écrans de caisse, pas de comptabilité. « Résultat par site » quitte la section (chantier 1.2) et reste visible. LISTE ARRÊTÉE par le propriétaire le 2 octobre 2026.LISTE APPLIQUÉE. Trouvé en chemin : le titre de section s'appelait encore « Comptabilité » alors qu'il ne portait plus que des écrans de caisse — il devient « Trésorerie ». | Terminé | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Jour 1
Écrans comptables | 2.3 bis | TRANCHÉ : les trois écrans n'apparaissent qu'après activation | Vos notes disent d'abord « ce qu'on va laisser côté comptabilité c'est Codes Journaux, Créances & règlements, Plan Comptable : ces éléments doivent rester pour tous », puis « c'est après avoir coché que ces pages seront affichées ». Les deux ne peuvent pas être vraies ensemble. J'ai retenu la seconde — elles n'apparaissent qu'après activation — parce que c'est votre formulation finale et qu'elle est cohérente avec la page « Moyens de paiement » qui remplace les Codes Journaux quand la comptabilité est éteinte (chantier 4.1). CONFIRMÉ par le propriétaire le 2 octobre 2026 : « c'est exact ». Codes Journaux, Créances & règlements et Plan Comptable n'apparaissent qu'après activation de la comptabilité. | Terminé | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Jour 1
Superadmin — nouvelle page | 2.4 | Section « Attributions » | Un écran où le superadministrateur ouvre, entreprise par entreprise et quel que soit son statut, ce qui est masqué par défaut — la comptabilité en fait partie. L'attribution prime sur le réglage de l'entreprise : elle rouvre les pages masquées même après activation. Liste des entreprises, une colonne par chose attribuable, et un journal de qui a attribué quoi et quand — une attribution qui ouvre des écrans facturables doit laisser une trace.`attributions` n'est PAS assignable en masse : une entreprise ne peut pas s'accorder elle-même ce qui ne lui revient pas, et une épreuve le fixe. Chaque attribution laisse une trace au journal : qui, à qui, quand. | Terminé | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Jour 1
Habilitations | 2.5 | Articuler l'attribution avec les habilitations existantes | Trois niveaux à ne pas confondre : ce que l'entreprise a le droit d'avoir (attribution superadmin), ce qu'elle a choisi d'ouvrir (modules actifs + interrupteur comptabilité), ce que l'utilisateur a le droit de voir (habilitations). Le plus restrictif gagne. Une épreuve le fixe, sans quoi la règle se perdra au prochain écran.L'attribution du superadministrateur PRIME sur le réglage de l'entreprise — c'est tout son objet. Les routes `superadmin.attributions.*` sont rangées sous `gestion_entreprises`. | Terminé | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Jour 1
3. COMPTABILITÉ ÉTEINTE — ce qui disparaît des écrans courants
Fiche client / fiche fournisseur | 3.1 | Retirer « Compte comptable général collectif » | Le champ est aujourd'hui un menu déroulant obligatoire sur les quatre formulaires (création et modification, clients et fournisseurs). Il disparaît quand la comptabilité est éteinte, et la valeur par défaut — 411000 pour un client, 401000 pour un fournisseur — est posée par le serveur. Ce qui n'est plus demandé ne doit plus être accepté : un compte posté à la main ne doit pas s'écrire. FAIT LE 06/10/2026 (lot 46) : le sélecteur disparaît des quatre formulaires et des deux listes quand la comptabilité est éteinte ; le serveur pose 411000 / 401000 par ImputationService::compteDeTiers, et un compte posté à la main est ignoré. Comptabilité ouverte, le compte choisi l'emporte. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 4
Fiche client / fiche fournisseur | 3.2 | Le numéro de tiers reste, et devient automatique | C'est le seul élément comptable qui survit, parce qu'il sert au rapprochement avec Comptaflow. Il est déjà calculé (six caractères, préfixe pris sur le compte collectif) ; vérifier qu'il ne se saisit nulle part et qu'il est affiché en lecture seule. VÉRIFIÉ LE 06/10/2026 (lot 46) : aucun formulaire ne porte de champ `numero_tiers` ; il est fabriqué par NumerotationTiersService et affiché en lecture seule. Une épreuve le vérifie à la création d'un fournisseur. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 4
Catalogue produits — fiche | 3.3 | Retirer « Compte vente » et « Compte achat » | Deux menus obligatoires sur la création, la modification en ligne et la fiche. Ils disparaissent quand la comptabilité est éteinte ; le serveur pose 701000 et 601000. Quand elle est allumée, ils ne reviennent pas tels quels : voir le chantier 6 (configuration globale). FAIT LE 06/10/2026 (lot 46) : les deux menus disparaissent de la création, de la modification en ligne et de la fiche. Un article neuf prend le compte de sa famille, sinon 701000 / 601000 ; un article existant garde les siens. La colonne n'accepte pas le vide, et son défaut historique 701100 est la ventilation géographique que la section 5 bis du journal juge fausse. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 4
Parcours de configuration — domaine | 3.4 | Masquer les numéros de compte préparamétrés | Le parcours affiche aujourd'hui le compte réel à côté de chaque libellé de famille (« Vivres et alimentation (311100) »). Le numéro disparaît de l'affichage quand la comptabilité est éteinte — le préparamétrage, lui, continue de se poser en base. FAIT LE 06/10/2026 (lot 46) : l'étape « Vos rayons » ne montre plus le numéro ni l'intitulé du compte, seulement le type d'article ; le préparamétrage se pose en base comme avant. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 4
Parcours de configuration — modules | 3.5 | Ne plus proposer de cocher un module déjà ouvert (image 2) | L'étape 3 présente « Ce que votre métier demande » avec des cases cochées pour des modules déjà actifs, et annonce qu'ils vont être activés. Ils le sont déjà. Un module en place est montré comme acquis, non comme un choix à refaire ; si tous le sont, l'étape se saute d'elle-même en l'annonçant. FAIT LE 06/10/2026 (lot 46) : un module déjà ouvert se montre « déjà ouvert », coché et figé ; quand tous le sont, l'étape l'annonce — « rien à choisir ici ». Une entreprise neuve naît avec tous ses modules ouverts : ils ne se décochent donc plus au parcours, mais depuis les paramètres. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 4
Tous les écrans | 3.6 | Vérifier qu'aucun élément comptable ne subsiste | Comptabilité éteinte = aucun écran, aucun champ, aucun lien comptable. Une épreuve parcourt les routes et les vues pour l'établir, plutôt qu'une relecture à l'œil. FAIT LE 06/10/2026 (lot 46) : ComptabiliteEteinteEcransTest parcourt clients, fournisseurs, catalogue et fiche produit, et vérifie qu'aucune marque comptable n'y subsiste. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 4
4. MOYENS DE PAIEMENT — ce qui remplace les codes journaux
Nouvelle page « Moyens de paiement » | 4.1 | Écran livré, calqué sur les Codes Journaux | Visible quand la comptabilité est éteinte, à la place des Codes Journaux. Même tableau, bouton « Nouveau moyen de paiement », trois champs : Type (Banque ou Caisse), Intitulé, Code. AUCUN numéro de compte à l'écran — il est posé par le serveur, 521000 pour une banque et 571000 pour une caisse. Le laisser vide ferait un journal de trésorerie sans contrepartie, et le jour où l'entreprise ouvrirait sa comptabilité elle trouverait ses encaissements en l'air. La caisse ne se supprime pas. URGENCE DÉCOUVERTE : le lot 39 avait fermé les Codes Journaux, donc le SEUL écran où déclarer une banque ou un mobile money — une entreprise pouvait encaisser, plus en ajouter un moyen. | Terminé | 2026-10-05 | 2026-10-05 | Jour 1
Vente, achat, règlement | 4.2 | Choisir banque ou autre moyen, sans que la comptabilité intervienne | Le choix se fait entre Banque et les autres moyens enregistrés. Les « Moyens de paiement bancaires » déjà définis restent inchangés. Aucun compte n'est demandé à l'utilisateur ; le rattachement comptable est fait par le serveur, en coulisses. | Terminé | 2026-10-05 | 2026-10-05 | Jour 1
Moyens de paiement ↔ codes journaux | 4.3 | Une seule table, deux lectures | Un moyen de paiement et un code journal de trésorerie sont la même ligne vue de deux côtés : l'un montre Type/Intitulé/Code, l'autre y ajoute le compte. Une seule table, donc — deux tables à tenir d'accord divergent, et la comptabilité se réveillerait avec des encaissements rattachés à aucun journal. Les deux entrées ne coexistent jamais au menu : comptabilité ouverte, ce sont les Codes Journaux ; fermée, les Moyens de paiement. | Terminé | 2026-10-05 | 2026-10-05 | Jour 1
Menu Trésorerie | 4.4 | Encaissements et décaissements rejoignent le masquage | Demandé par le propriétaire le 05/10/2026 : « retire les encaissements et décaissements, ils doivent être masqués comme la comptabilité, mets-les ensemble ». Ce sont des écrans de règlement rattachés aux livres, et non la caisse du quotidien — celle-ci passe par la vente et son mode de paiement. « Solde & journal » reste ouvert à tous : lire ce qu'on a en caisse ne demande pas de tenir de livres. Révision du chantier 2.3, qui les laissait ouverts. | Terminé | 2026-10-05 | 2026-10-05 | Jour 1
5. LES ÉCRITURES TOURNENT MÊME QUAND LA COMPTABILITÉ EST ÉTEINTE
Imputation automatique | 5.1 | Rien ne change dans la production des écritures | Vente, achat, avoir, règlement : chaque événement continue de produire son écriture et de l'enregistrer, comptabilité activée ou non. C'est ce qui permet d'allumer la comptabilité six mois plus tard et d'avoir les livres complets — et c'est ce que Comptaflow reçoit. La page « Opération & écriture globale » reste alimentée ; elle est seulement masquée. VÉRIFIÉ LE 06/10/2026 : le middleware ne connaît ni les écritures ni le service qui les pose (épreuve du lot 39). Les factures reçues de la DGI passent elles aussi en écriture, comptabilité ouverte ou non (lot 42). | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 6
Choix du compte par le serveur | 5.2 | Un compte juste sans que personne ne le saisisse | Quand l'utilisateur ne voit aucun champ de compte, le serveur doit en choisir un qui tienne. ORDRE DE PRIORITÉ, écrit une fois dans un service et non recopié sur chaque écran : (1) exception portée par le produit ; (2) configuration globale (chantier 6) ; (3) compte de la famille ; (4) défaut 701000 à la vente, 601000 à l'achat. ET LES TIERS, ajoutés le 05/10/2026 à la demande du propriétaire : le client porte 411000, le fournisseur 401000 — le compte collectif de sa nature. Les oublier laisserait chaque écriture de vente ou d'achat sans contrepartie de tiers, et c'est précisément ce que le numéro de tiers sert à subdiviser chez Comptaflow. FAIT LE 06/10/2026 (lots 46 et 49) : l'ordre est écrit une fois dans ImputationService — exception de l'article (un compte propre qui diffère du défaut et de sa famille), configuration globale (type, catégorie, général), compte de l'article ou de sa famille, défaut. Les tiers : compteDeTiers() pose 411000 / 401000. Sans configuration globale, le résultat est exactement celui d'avant. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 6
6. CONFIGURATION GLOBALE — saisir les comptes une fois, et non par produit
Nouvelle page « Configuration globale » | 6.1 | Visible à l'activation de la comptabilité | Une page unique qui remplace la saisie d'un compte sur chaque fiche produit. Deux sections : configuration vente, configuration achat. FAIT LE 06/10/2026 (lot 49) : « Configuration des comptes », au menu Comptabilité, derrière le garde-fou `comptabilite` (404 quand elle est éteinte). | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 7
Configuration globale — vente / achat | 6.2 | Trois boutons par section | (1) Configuration générale — deux champs : le compte de vente de tous les produits, le compte d'achat de tous les produits. (2) Configuration par catégorie — un couple de champs par catégorie. (3) Configuration par type — un couple par type (stockable, service, …). Le plus précis l'emporte : type, puis catégorie, puis général. FAIT LE 06/10/2026 (lot 49) : vente et achat, trois boutons chacune — générale, par catégorie, par type. Le plus précis l'emporte. Une catégorie d'une autre entreprise est ignorée ; deux champs vides retirent la ligne. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 7
Configuration globale — stock | 6.3 | Montrer les variations de stock, et laisser les changer | Les comptes de variation (6031/6032/6033, 736) et de stock (31/32/33/36) sont posés par le système. Une section les affiche : ce qui est fait, avec quels comptes, et permet de les changer. Rien n'est demandé — c'est une lecture qui accepte une correction. FAIT LE 06/10/2026 (lot 49) : section « Variations de stock » — les comptes de stock et de variation de chaque famille s'y lisent et s'y corrigent (classe 3, 603x/73x). | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 8
Fiche produit | 6.4 | « Hérite de la configuration globale », et l'exception | Dès que la configuration globale est renseignée, la fiche produit n'affiche plus de champ de compte mais la mention « hérite de la configuration globale », avec les comptes qui s'appliquent. Une case à cocher ouvre deux champs (vente, achat) : cochée, elle PRIME sur la configuration globale, parce qu'elle est portée par le produit lui-même. Décochée, le produit revient à l'héritage — et ne garde pas en silence l'ancienne valeur. FAIT LE 06/10/2026 (lot 49) : la fiche (et la modification en ligne) dit « Hérite de la configuration globale : vente …, achat … » ; la case ouvre deux champs qui priment. Décochée, le serveur repose le compte hérité. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 8
Reprise de l'existant | 6.5 | Ne pas écraser ce qui a été saisi à la main | Les produits portent déjà des comptes. Ceux qui diffèrent du défaut (701000 / 601000) sont réputés voulus : ils basculent en exception cochée. Les autres passent en héritage. Sans cette règle, l'arrivée de la configuration globale réécrirait des imputations choisies. FAIT LE 06/10/2026 (lot 49), sans migration : la règle s'applique à chaque lecture — un compte qui diffère du défaut ET de la famille est réputé voulu (exception). Affinage : comparer aussi à la famille, sans quoi un service sur 706000 serait passé pour une exception alors qu'il hérite de son rayon. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 8
7. DÉVERSEMENT COMPTAFLOW — les lignes arrivaient déséquilibrées
DeverserOperationComptaflow | 7.1 | Une écriture Selflow doit devenir N lignes chez Comptaflow | DIAGNOSTIC POSÉ : `DeverserOperationComptaflow::ligne()` envoie `compte_debit`, `compte_credit`, `debit` et `credit` sur UNE SEULE ligne. C'est le modèle interne de Selflow ; Comptaflow attend une ligne par mouvement de compte. D'où la ligne unique par numéro de saisie et la balance qui ne tombe pas. PRÉCISÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE le 05/10/2026 : ce n'est PAS un simple dédoublement. Une vente avec TVA, timbre et remise fait plus de deux lignes, un règlement partiel aussi. Le déversement doit porter l'opération ENTIÈRE, et ses lignes doivent se retrouver groupées par leur référence — le numéro de saisie. C'est lui qui fait le couple, pas la position dans la liste. TROUVÉ ET CORRIGÉ LE 06/10/2026 (lot 44, et commit associé sur guysergekouassi/COMPTAFLOW, même branche) : chaque ligne Selflow porte déjà un seul mouvement ; c'est COMPTAFLOW qui rangeait `cle_selflow` — l'identité d'une LIGNE — dans `n_saisie`, si bien que chaque ligne devenait sa propre pièce. Chaque ligne porte désormais `operation_selflow` (SELFLOW-{entreprise}-OP{n° de saisie}) ; Comptaflow donne un numéro de saisie commun à toutes les lignes d'une opération, à la convention du dossier. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 9
Charge utile | 7.2 | Reprendre le contrat de Comptaflow champ par champ | Relire ce que Comptaflow attend — nom des champs, sens du montant, journal, date, pièce, numéro de tiers, exercice — et s'y conformer sans rien lui dicter. Selflow envoie ; Comptaflow décide. FAIT LE 06/10/2026 : contrat relu dans ExternalSyncController::deverserEcritures — champs, sens, journal (UniformisationImport), exercice comparé, tiers, clé d'idempotence ; seul le numéro de saisie était faux. Comptaflow décide toujours : il attribue le numéro à sa convention. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 9
Contrôle avant envoi | 7.3 | Ne pas déverser une opération déséquilibrée | Somme des débits = somme des crédits, vérifiée avant l'envoi. Une opération qui ne tombe pas n'est pas envoyée : elle est signalée. Déverser un déséquilibre oblige à le chercher dans l'autre application, où l'on n'a pas la pièce d'origine. FAIT LE 06/10/2026 (lot 44) : l'équilibre se recompte au départ sur les lignes telles qu'elles sont, en plus du drapeau posé à la clôture ; une opération qui ne tombe pas ne part pas et se journalise. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 9
Rejeu | 7.4 | Reprendre ce qui est déjà parti de travers | Les opérations déjà déversées sous l'ancienne forme sont à rejouer. Vérifier que le déversement est idempotent côté Comptaflow AVANT de rejouer quoi que ce soit — sinon la balance double. FAIT LE 06/10/2026 : idempotence vérifiée AVANT — chaque ligne est reconnue à sa clé, donc rejouer le déversement ne changerait rien. D'où `selflow:regrouper-comptaflow`, qui n'envoie aucune écriture : il dit quelles lignes forment quelle opération, et POST /api/external/ecritures/regrouper leur donne un numéro commun — seulement si l'opération est complète et équilibrée. Idempotent, épreuves des deux côtés. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 9
Vérification en réel | 7.5 | Contrôler sur une entreprise liée | Une vente, un achat, un avoir, un règlement — puis relire la balance chez Comptaflow. La vérification se fait sur la plateforme, pas seulement sur les épreuves. ÉTAT AU 06/10/2026 : à faire par le propriétaire après le déploiement conjoint (Selflow + Comptaflow, migrations comprises) : lancer `php artisan selflow:regrouper-comptaflow`, puis une vente, un achat, un avoir et un règlement, et relire la balance par pièce chez Comptaflow. | À faire | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Jour 9
8. AVOIRS — un avoir ne peut pas dépasser la facture (image 4)
Création d'un avoir — contrôle | 8.1 | Interdire que la somme des avoirs dépasse la facture | RÉPONSE À VOTRE QUESTION : non, un avoir ne doit pas pouvoir dépasser la valeur de la pièce d'origine — cela reviendrait à rendre plus que ce qui a été facturé, et la TVA collectée deviendrait négative sur la pièce. Contrôle au serveur, pas seulement à l'écran : somme des avoirs déjà établis + avoir en cours ≤ total de la facture. VALIDÉ par le propriétaire le 2 octobre 2026. FAIT LE 06/10/2026 (lot 45) : le plafond ne tenait qu'en quantité — le prix unitaire de la modale restait libre et une ligne ajoutée n'avait pas de plafond. Le TTC de l'avoir est confronté au reste à avoirer, au serveur, dans la transaction (tolérance d'un franc). L'avoir total est refusé sur une facture déjà entamée. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 10
Liste « Choisir la facture d'origine » | 8.2 | Retirer les factures dont les avoirs atteignent le total | Une facture entièrement avoirée n'a plus rien à rendre : elle sort de la liste déroulante et du champ de recherche. La proposer mène à un refus qu'on ne comprend qu'après coup. FAIT LE 06/10/2026 (lot 45) : une portée unique Vente::avoirables() pour la liste déroulante et le champ de recherche, qui portaient chacun leur copie de la requête. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 10
Liste « Choisir la facture d'origine » | 8.3 | Marquer les factures partiellement avoirées | Celles qui portent déjà un avoir sans atteindre le total restent proposées, avec la mention du reste à avoirer — « reste 45 000 F sur 120 000 F ». Sans cette mention, on saisit un montant au jugé et on se fait refuser. FAIT LE 06/10/2026 (lot 45) : « VTE-… - Client (reste 7 080 F sur 11 800 F) ». | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 10
Avoirs d'achat | 8.4 | Pas d'avoir sur un achat, BAPA compris | PRÉCISÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE le 05/10/2026 : l'avoir fournisseur ne concerne QUE les BAPA — les bordereaux d'achat auprès d'un particulier, que Selflow émet et que la DGI certifie. Un achat ordinaire est une pièce du fournisseur, pas de nous : on ne l'avoire pas, on demande au fournisseur son propre avoir. Le contrôle de dépassement s'applique donc au BAPA, et l'écran ne doit pas proposer d'avoir sur les autres achats. À TRANCHER, relevé le 06/10/2026 : l'avoir fournisseur a été retiré le 25/09 sur TOUS les achats, et aucun n'est proposé sur un achat ordinaire — la seconde moitié du chantier est donc acquise. Mais le BAPA porte une interdiction écrite (`Achat::estBapa()`, AVOIR_BAPA_INTERDIT) : « la DGI ne normalise pas l'avoir d'un BAPA ». Le rétablir supposerait de certifier cet avoir, donc de toucher FneService — périmètre gelé. Il faut votre décision : (a) la DGI le permet désormais — exception 1 ou 3 de CLAUDE.md, et je l'ouvre avec le plafond ; (b) un avoir de BAPA interne, non certifié, qui ne vaudrait que pour la comptabilité. TRANCHÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE LE 07/10/2026 : AUCUN AVOIR sur un achat, BAPA compris — ni certifié, ni interne. Un avoir interne établi au lot 54 a été retiré le jour même. Aucun écran d'achat n'en propose (AvoirDeBapaTest). | Terminé | 2026-10-07 | 2026-10-07 | Jour 10
9. ÉCRANS D'ENTRÉE — inscription, point de vente, visite guidée
Inscription — boutons | 9.1 | Les icônes ne s'affichent pas (image 3) | Les boutons « Retour », « Suivant » et « Terminer sans remplir la suite » montrent un carré vide à la place de leur icône : la police d'icônes n'est pas chargée sur la page publique, ou le glyphe n'existe pas dans la version servie. À corriger à la source — une icône absente sur la toute première page donne le ton du reste. CAUSE TROUVÉE ET CORRIGÉE LE 06/10/2026 (lot 41) : la politique de sécurité (CSP) n'autorisait pas jsdelivr dans `font-src` — la police Tabler des pages d'entrée était refusée par notre propre en-tête, d'où les carrés vides. Toutes les polices et icônes sont désormais servies par l'application (public/vendor), Tabler remplacé par Font Awesome. Vérifié au navigateur. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 11
Inscription — mot de passe | 9.2 | Un œil sur les deux champs, et les deux liés | Le champ « Mot de passe » porte un œil, « Confirmer le mot de passe » n'en a pas. Les deux doivent en porter un, et les deux doivent basculer ensemble : on compare deux saisies, on ne peut pas les comparer si une seule est lisible. FAIT LE 06/10/2026 (lot 47) : un œil sur la confirmation, et les deux basculent ensemble. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 11
Nouveau point de vente | 9.3 | La validation est trop longue (image 1) | Entre le clic sur « Créer » et la réponse, l'écran reste figé sans rien dire. Chercher la cause avant d'ajouter un sablier : création du stock d'ouverture pour tout le catalogue à chaque nouveau site, appel réseau synchrone, ou index manquant. Ce qui peut attendre part en file ; le bouton se désactive et annonce ce qui se passe. MESURÉ ET CORRIGÉ LE 06/10/2026 (lot 43) : c'était bien la création des fiches de stock — deux requêtes par article (firstOrCreate en boucle). 10 000 articles : 11 449 ms / 17 103 requêtes → 361 ms / 20 requêtes, par insertion groupée. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 11
Visite guidée | 9.4 | Les étapes désignent des écrans qu'on ne voit pas (image 5) | L'étape 3 sur 7 parle du catalogue alors que la section n'est pas à l'écran. La visite doit lire la barre latérale réelle — modules actifs, habilitations, comptabilité activée — et sauter ce qui n'existe pas pour cet utilisateur. À reprendre APRÈS le chantier 1 (dépliage) et le chantier 2 (masquage), qui changent tous deux ce qui est visible. FAIT LE 06/10/2026 (lot 50) : la visite filtrait déjà les cibles absentes ; le défaut venait du lot 37 — la cible était là, mais dans une section repliée. Elle ouvre d'abord la section qui la porte, sans toucher à la mémoire du menu. Vérifié au navigateur : « Votre catalogue » entoure le lien (248 × 48 px). | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 12
10. PARAMÈTRES — le compte sur la plateforme FNE
Paramètres — ordre des cartes | 10.1 | « Compte sur la plateforme FNE » juste après « Votre configuration » | C'est la question qui commande tout le reste — ce que l'entreprise doit saisir dépend de la réponse. Elle passe donc en première position après « Votre configuration », et la barre d'ancres suit. FAIT LE 06/10/2026 (lot 47) : la carte passe au-dessus de la grille, juste après « Votre configuration » ; la famille « Fiscalité & DGI » ouvre la barre d'ancres. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 13
Compte FNE — « Je n'en ai pas encore » | 10.2 | Ne demander que ce que l'inscription n'a pas pris | PRÉCISÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE le 05/10/2026. Quand « Je n'en ai pas encore » est coché, le message ne doit lister QUE les informations fiscales réellement manquantes. Celles déjà saisies au formulaire d'inscription ne se redemandent pas : les réafficher vides ferait croire que la saisie s'est perdue, et les réafficher remplies encombre pour rien. L'écran lit ce qui est en base et se tait sur le reste. FAIT LE 06/10/2026 (lot 47) : seules les informations manquantes sont listées ; sinon « Toutes les informations fiscales sont renseignées ». | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 13
Compte FNE — « J'ai déjà un compte » | 10.3 | NCC et mot de passe FNE, seulement s'ils manquent | Même règle qu'au 10.2, précisée le 05/10/2026. Les deux champs n'apparaissent que si le NCC ou le mot de passe FNE ne sont pas déjà connus. Un client dont l'inscription les a pris ne doit plus les voir — la question est réglée pour lui. FAIT LE 06/10/2026 (lot 47) : les deux champs n'apparaissent que si l'accès n'est pas connu (NCC + mot de passe fourni, ou clé déjà posée). Enregistrés par AccesFneService — chiffré, jamais rendu —, la même porte qu'à l'inscription. Périmètre FNE gelé non touché. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 13
Compte FNE — scraping | 10.4 | Relever ce que le portail sait déjà, et ne demander que le reste | Établir, champ par champ, ce que le scraper ramène du portail, en regardant les quatre sections : Informations générales, DGI & Local professionnel, Identité fiscale, Impression des factures. Ce qui est ramené n'est plus demandé — le champ disparaît dès que « J'ai déjà un compte FNE » est coché. Ce qui ne l'est pas est signalé comme restant à remplir. LE RELEVÉ EST À FAIRE AVANT DE RETIRER QUOI QUE CE SOIT : retirer un champ que le portail ne rend pas laisserait l'information manquante sans aucun moyen de la saisir. RELEVÉ FAIT LE 06/10/2026 — rien retiré. Le scraper ramène (PortailFneFiche) : email, téléphone, adresse, commune, quartier, référence cadastrale, IDU, propriétaire du local, référence bancaire, seuil de stickers, timbre de quittance, BAPA, pied de page et autres mentions. Il NE ramène PAS : la raison sociale, la forme juridique, le gérant (nom, prénom, fonction), le RCCM, le régime d'imposition, le centre des impôts (le NCC est l'identifiant de connexion). À DÉCIDER avec vous : retirer de l'écran, compte FNE coché, les champs que le relevé ramène — ils doivent alors se remplir depuis le relevé, ce qui suppose que le scraper ait tourné. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 13
Compte FNE — logo secondaire | 10.5 | Le logo FNE reste, et ne se charge pas | Le « Logo secondaire (FNE, certification) » doit rester affiché en toutes circonstances, y compris quand les autres champs disparaissent. Il n'est pas déposé par l'utilisateur : c'est le système qui le pose. FAIT LE 06/10/2026 (lot 47) : le logo FNE du système (public/logo-FNE.png) est affiché en toutes circonstances ; le dépôt d'un fichier n'est plus proposé et serait ignoré. Les documents imprimés (gelés) n'ont pas bougé. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 14
Périmètre FNE | 10.6 | Rappel : la conformité FNE est gelée | Ces chantiers touchent l'ÉCRAN et le SCRAPER, jamais les payloads, les champs `fne_*`, le barème du timbre, le code QR ni `FnePayloadTest`. Toute correction qui traverserait ce périmètre est signalée et refusée — voir CLAUDE.md. | Sans objet | 2026-10-22 | 2026-10-22 | Jour 14
11. MODÈLES D'IMPORT — refléter exactement les champs de la plateforme
Modèles téléchargeables | 11.1 | Une colonne du modèle = un champ réellement saisi | Reprendre les sept modèles (points de vente, clients, fournisseurs, utilisateurs, articles, stock initial, immobilisations) et les confronter aux formulaires. Toute colonne qui ne correspond à aucun champ saisissable disparaît : un modèle qui promet une colonne que rien ne lit fait saisir pour rien, et laisse croire que la donnée est entrée. FAIT LE 06/10/2026 (lot 48) : clients, fournisseurs et articles confrontés à leurs formulaires ; les colonnes que plus rien ne saisit sont retirées. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 15
Modèles clients / fournisseurs | 11.2 | Retirer `compte_comptable` et `numero_tiers` | Conséquence des chantiers 3.1 et 3.2 : le modèle ne doit pas demander un compte qui n'est plus proposé à l'écran, ni un numéro de tiers devenu automatique. FAIT LE 06/10/2026 (lot 48) : colonnes retirées ; l'import pose le compte par compteDeTiers et fabrique le numéro, comme l'écran. Un fichier qui les porterait encore ne les impose plus. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 15
Modèle articles | 11.3 | Retirer les comptes de vente et d'achat | Même raison : ils viennent de la configuration globale (chantier 6), plus d'une saisie par ligne de classeur. FAIT LE 06/10/2026 (lot 48) : les QUATRE comptes (vente, achat, stock, variation) quittent le modèle — aucun ne se saisit plus à l'écran. Ils viennent de la famille, puis des défauts. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 15
Épreuve | 11.4 | Fixer la correspondance modèle ↔ formulaire | Une épreuve qui compare les colonnes annoncées aux champs acceptés, pour que le prochain champ retiré d'un écran ne reste pas dans un modèle. FAIT LE 06/10/2026 (lot 48) : ModelesImportRefletentLesFormulairesTest exige que chaque colonne des modèles clients et fournisseurs soit un champ du formulaire de création. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 15
12. PERFORMANCE — l'application est lente
Mesure | 12.1 | Mesurer avant de corriger | Relever le temps et le nombre de requêtes des écrans les plus ouverts — caisse, catalogue, factures, tableau de bord. Corriger sans mesurer fait optimiser ce qui n'était pas le problème. MESURÉ LE 06/10/2026 sur MariaDB, 10 000 articles, chaque écran GET de l'administration : Articles & stock 51 517 ms / 66 146 requêtes ; Nouvelle vente 13 949 ms / 20 020 ; création d'un point de vente 11 449 ms / 17 103 ; tout le reste sous 1,3 s. Au navigateur : la caisse finissait de charger en 19,6 s (toutes les photos demandées d'un coup), et toutes les pages attendaient trois CDN en feuilles bloquantes. Sur un hébergement où chaque requête SQL coûte 1 à 2 ms, 20 000 requêtes font la « trentaine de secondes ». | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 16
Requêtes N+1 | 12.2 | Charger les relations en une fois | Les écrans en cartes (caisse, catalogue) appellent des méthodes de modèle par ligne. Chaque appel non préchargé coûte une requête par carte — trente cartes, soixante requêtes de plus. FAIT LE 06/10/2026 (lot 43) : chargement automatique des relations (Model::automaticallyEagerLoadRelationships), engagements préchargés en deux requêtes, fiches indexées par site. Stock : 28 requêtes, caisse : ~30, quel que soit le catalogue — une épreuve le garde. TROUVÉ : l'écran de stock ÉCRIVAIT en base (voir section 18). | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 16
Index | 12.3 | Poser les index qui manquent | Sur les colonnes de filtre et de tri les plus sollicitées, au vu des mesures du chantier 12.1. FAIT LE 06/10/2026 (lot 51) : index (entreprise, statut de synchronisation) sur les écritures, relues toutes les cinq minutes ; (site, étape) sur les ventes. achats.numero_fne en manque aussi et reste sans — périmètre FNE gelé. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 17
Ressources servies | 12.4 | Poids des pages et des fichiers | Polices d'icônes, images non redimensionnées, feuilles de style dupliquées. Lié au chantier 9.1 — la police d'icônes est déjà en cause sur la page d'inscription. FAIT LE 06/10/2026 (lots 41 et 50) : polices, icônes et Chart.js servis par l'application, CSP refermée ; Tabler (820 Ko pour 27 icônes) remplacé par Font Awesome ; content-visibility sur les cartes de caisse (19,6 s → 4,2 s au navigateur, 15 photos au lieu de toutes), loading="lazy" sur le catalogue. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 17
13. CONDUITE DU CHANTIER
Chaque étape | 13.1 | Commit et push après chaque correction | Sur `main`, et sur les DEUX dépôts : `origin` (meledjeabrahamagnimel-lgtm/Selflow) et `nouveau-repo` (IT-dcknowing/Selflow). SESSION DU 06/10/2026 : consigne de session — développement sur la branche `claude/exciting-keller-9d5tdz`, poussée sur `origin` (meledjeabrahamagnimel-lgtm/Selflow) ; le dépôt `nouveau-repo` n'est pas configuré dans cet environnement. Fusion dans `main` et envoi sur les deux dépôts à faire par le propriétaire. | Sans objet | 2026-10-02 | 2026-10-27 | Continu
Chaque étape | 13.2 | `php artisan test` et `verifier:variables` avant chaque envoi | Et la vérification au retrait : retirer le correctif, relancer, s'assurer que l'épreuve tombe. Une épreuve qui passe des deux côtés ne garde rien. Tenu à chaque lot des 06/10/2026 : 1 492 épreuves, 1 487 passantes, 5 sautées, et vérification au retrait. | Sans objet | 2026-10-02 | 2026-10-27 | Continu
JOURNAL-DE-BORD.md | 13.3 | Tenir le journal à chaque lot, et ce plan aussi | C'est la mémoire du projet — exigence de CLAUDE.md. Ce fichier est tenu en parallèle : statut et dates réelles, lot par lot. Tenu : lots 41 à 52 au journal, ce classeur, et la passation du 06/10/2026. | Sans objet | 2026-10-02 | 2026-10-27 | Continu
Ordre de traitement | 13.4 | Navigation, puis comptabilité, puis le reste | Ordre demandé par le propriétaire. Il est aussi le bon techniquement : le dépliage et le masquage changent tous deux ce que la visite guidée doit parcourir (chantier 9.4), et ce que les modèles d'import doivent refléter (chantier 11). Appliqué : navigation, comptabilité, puis le reste. | Terminé | 2026-10-02 | 2026-10-06 | Jour 1
14. TROUVÉ EN CHEMIN — relevé pendant le chantier 1, le 02/10/2026
Suite d'épreuves | 14.1 | Trois épreuves étaient rouges avant ce chantier | Relevées en prenant la suite de référence, et venues des deux commits du 25/09 sur les images (`0ff7558`, `030ae34`) — pas du chantier 1. Corrigées : la route `admin.media` n'était classée dans aucune habilitation, et la fixture des deux épreuves de photo annonçait « avec le lien de stockage » en posant un simple dossier, c'est-à-dire exactement le cas que le correctif du 25/09 rejette. | Terminé | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Jour 1
Route `admin.media` | 14.2 | Elle ne vérifiait l'appartenance à aucune entreprise — corrigé | La route servait tout fichier de ses quatre dossiers à tout utilisateur connecté, sans regarder à qui il appartient — contrairement à `admin.produits.photo.voir`, qui contrôle l'entreprise. Le nom du fichier est tiré au hasard, mais un nom difficile à deviner n'est pas un contrôle d'accès : il suffit qu'une adresse ait été partagée, recopiée dans un journal de serveur, ou lue dans l'historique d'un navigateur partagé. `FichierPublic::lisiblePar()` compare désormais le chemin à la colonne qui le porte — `produits.photo`, `entreprises.logo_path` et `logo_fne_path`, `utilisateurs.avatar_path`. Le refus est un 404 (Not Found — introuvable) et non un 403 (Forbidden — accès interdit) : répondre « interdit » confirmerait que le fichier existe et rendrait les noms énumérables un par un. | Terminé | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Jour 1
Vitrine publique | 14.4 | La page de présentation s'affichait sans ses images — corrigé | Mis au jour en corrigeant 14.2. Les images de la vitrine passaient par `admin.media`, qui vit derrière `auth` et `role:admin`. Sur l'hébergement mutualisé — le seul où cette route sert, puisque c'est là que `public/storage` n'est pas utilisable — la page de présentation s'affichait SANS AUCUNE DE SES IMAGES pour un visiteur anonyme. C'est-à-dire pour exactement le public auquel elle s'adresse. Elles ont désormais leur porte publique, `/presentation/media/…`, dont le dossier est imposé par le contrôleur et non lu dans l'adresse. | Terminé | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Jour 1
FichierPublic::lienPose() | 14.3 | Toutes les images passaient par PHP — corrigé | `is_link()` répond `false` pour une jonction Windows, celle que `php artisan storage:link` pose sur un poste Windows ; le commentaire du correctif du 25/09 affirmait le contraire. Vérifié sur ce dépôt le 02/10 : `public/storage` EST une jonction, `readlink()` la résout, et toutes les images de toutes les pages passaient par PHP au lieu d'être servies en fichier statique. Trente cartes sur un écran de caisse faisaient trente démarrages de Laravel. À verser au dossier « l'application est lente » (section 12). | Terminé | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Jour 1
15. LA LIVRAISON — relevé le 05/10/2026
Validation d'une expédition | 15.1 | Elle tombait en 500 — corrigé | Signalé par le propriétaire : `POST /admin/stock/livraisons/{uuid}/valider` → `Class "App\Modules\Admin\Controleurs\VenteDetail" not found`, 500 (Internal Server Error — erreur interne du serveur). La classe était employée sans être importée : PHP la cherchait dans l'espace de noms du contrôleur. Ce défaut ne se voit pas à l'affichage — la page s'ouvre, le formulaire se remplit, et c'est le bouton qui casse. TROIS AUTRES TROUVÉS EN CHERCHANT : `AchatDetail` dans la validation d'une réception (même écran, autre moitié), `PointDeVente` dans le parcours B2B, et `Utilisateur` dans les deux relations de `TransfertStock` — celui-là plus sournois, `::class` ne chargeant rien, la relation pointait en silence sur une classe inexistante. | Terminé | 2026-10-05 | 2026-10-05 | Jour 1
Suite d'épreuves | 15.2 | Une épreuve relit le code au lieu d'attendre le clic | `ClassesImporteesTest` parcourt tout `app/` au tokeniseur PHP — et non à l'expression régulière, qui prenait les classes citées dans les commentaires pour du code et rendait vingt-huit faux positifs. Elle tient compte de l'espace de noms du fichier : un nom qui y vit n'a pas besoin d'import. | Terminé | 2026-10-05 | 2026-10-05 | Jour 1
Fiche de livraison | 15.3 | On ne sait rien du transport | Demandé par le propriétaire le 05/10/2026. L'écran ne porte que la quantité à expédier : aucune information sur la DESTINATION, sur QUI se charge de la livraison, ni sur les HEURES — départ et arrivée. À ajouter, avec tout ce qui accompagne le suivi d'une livraison : adresse de livraison, livreur (personnel ou prestataire), véhicule ou immatriculation, heure de départ, heure d'arrivée, nom et signature du réceptionnaire, observations. À TRANCHER avec le propriétaire : lesquels sont obligatoires, et si le bon de livraison imprimé doit les porter. TRANCHÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE LE 07/10 : tout obligatoire, imprimé sur le bon. FAIT au lot 53 : départ (adresse, livreur, véhicule, heure) à la création, arrivée (heure, réceptionnaire, signature tracée, observations) à « marquer livré ». TROUVÉ : la file Livraisons du stock n'établissait aucun bon, et les quantités du bon étaient des entiers. | Terminé | 2026-10-07 | 2026-10-07 | Jour 2
Écrans Articles & stock, Mouvements, Inventaire | 15.4 | Relus — rien d'anormal au cloisonnement | Vérifiés à la demande du propriétaire. Les trois bornent leurs requêtes à l'entreprise AVANT d'appliquer le filtre de site : un identifiant de site d'une autre entreprise passé à la main ne rend rien, il ne fuit rien. Les compteurs de réceptions, livraisons et transferts en attente sont bornés de la même façon. Les seuls défauts trouvés dans ce périmètre sont les imports manquants du 15.1. | Terminé | 2026-10-05 | 2026-10-05 | Jour 1
16. LES ÉCRITURES D'ACHAT VENUES DE LA DGI — règles en vigueur
Factures reçues du portail | 16.1 | Rappel : une facture reçue passe désormais en écriture (section 17) | RÈGLE REMPLACÉE LE 06/10/2026 par le propriétaire : « une facture d'achat reçue de la DGI doit passer en écritures comptables, avec les numéros de compte paramétrés — c'est la priorité ». Voir la section 17. Ce qui reste vrai : FactureRecueControleur ne crée aucun achat ni mouvement de stock. | Sans objet | 2026-10-05 | 2026-10-05 | Référence
Colonnes FNE d'un achat | 16.2 | Rappel : `numero_fne` et `normalise` ne se remplissent jamais depuis le portail | Ces deux colonnes veulent dire « Selflow a émis cette pièce et la DGI l'a certifiée ». Une facture reçue a été certifiée par le FOURNISSEUR : le numéro FNE affiché vient de `portail_fne_factures_recues.reference`, lu à l'affichage, jamais écrit dans `achats`. Une épreuve le vérifie. Périmètre gelé — voir CLAUDE.md. | Sans objet | 2026-10-05 | 2026-10-05 | Référence
BAPA | 16.3 | Rappel : le BAPA est le seul achat transmis à la DGI | Et il ne collecte aucune TVA — ce que le payload d'achat traduit déjà, et qui reste GELÉ. Les autres achats ne sont enregistrés que pour la comptabilité. Seul point de contact autorisé avec la FNE : l'écriture comptable du BAPA, en lecture seule de ce que la plateforme a retourné. C'est ce qui fonde le chantier 8.4. Précisé le 06/10/2026 : le BAPA passe en écriture par son ACHAT, jamais par le relevé qui le ramène (section 17). | Sans objet | 2026-10-05 | 2026-10-05 | Référence
Site d'une facture reçue | 16.4 | Rappel : le portail ne dit pas à quel site de chez nous elle se rattache | `clientEstablishment` et `clientPointOfSale` décrivent l'ÉMETTEUR, pas nous — le portail restitue préfixés `client*` les champs que l'émetteur a envoyés. La ressemblance avec nos propres noms de sites est fortuite. La seule source honnête est l'achat auquel on rapproche la facture, et la colonne porte notre décision, jamais le relevé. | Sans objet | 2026-10-05 | 2026-10-05 | Référence
17. LES ACHATS DGI PASSENT EN ÉCRITURE — règle du propriétaire, 06/10/2026
Factures reçues du portail | 17.1 | La facture fournisseur certifiée par la DGI passe au journal des achats | DEMANDÉ LE 06/10/2026 : « une facture d'achat reçue de la DGI doit passer en écritures comptables avec les numéros de compte paramétrés — ce sera la priorité, cela concerne les factures fournisseur ». FAIT (lot 42) : EcritureFactureRecueService — charges au compte d'achat de l'article reconnu (référence ou désignation), sinon la configuration globale, sinon 601000 ; TVA déductible ventilée comme les achats saisis ; timbre en 646200, autres taxes en 648000 (647 porte les amendes) ; le fournisseur au crédit du net à payer, avec son numéro de tiers — fiche créée d'après le NCC, le nom et le RCCM certifiés s'il manque. Un avoir reçu inverse les sens ; une proforma ne passe pas. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 1
BAPA | 17.2 | Le BAPA ne passe pas deux fois | FAIT (lot 42) : le BAPA passe en écriture par son achat. S'il revient par le relevé, il est reconnu — l'émetteur porte notre NCC, ou la référence est le numéro FNE d'un de nos achats — et ignoré. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 1
Achats saisis | 17.3 | Tout achat saisi passe en écriture — et l'écran le dit | FAIT (lot 42) : comme avant, l'achat saisi produit son écriture. L'écran « Nouvel achat » prévient en tête : les factures normalisées arrivent seules de la DGI, ne les saisissez pas ici — réservez l'écran aux charges que personne ne normalise et aux BAPA. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 1
Doublons | 17.4 | Une seule écriture par pièce, quoi qu'il arrive | FAIT (lot 42) : `operation_id` dit qu'une facture est passée — le relevé horaire ne la repasse pas. Rattachée après coup à un achat (rapprochement automatique ou geste), ou écartée, elle est CONTRE-PASSÉE plutôt qu'effacée : l'opération a pu partir chez Comptaflow. Détachée ou réintégrée, elle repasse. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 1
Déploiement | 17.5 | Passer les relevés déjà en base | À FAIRE AU DÉPLOIEMENT : `php artisan migrate` (colonne operation_id), puis `php artisan selflow:ecritures-factures-recues` pour les factures relevées avant ce lot. Sans danger à relancer. | À faire | 2026-10-06 |  | Déploiement
Relevé du portail | 17.6 | Le relevé suivant défaisait un écartement | TROUVÉ ET CORRIGÉ (lot 42) : chaque relevé remettait « à rapprocher » une facture écartée — elle revenait dans la liste, et, depuis cette règle, serait repassée en écriture contre la décision de l'utilisateur. Le statut ne se pose plus qu'à l'arrivée. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 1
18. TROUVÉ EN CHEMIN — 06/10/2026
Écran Articles & stock | 18.1 | L'écran écrivait dans les fiches de stock — corrigé | TROUVÉ EN MESURANT LA LENTEUR (lot 43) : `setAttribute('stock_actuel', …)` passait par un mutateur qui faisait `Stock::updateOrCreate` sur le site actif. En vue « Tous les sites », la somme des sites s'écrivait dans la fiche du site actif, à chaque affichage, sans mouvement au journal. Les mutateurs ne posent plus qu'une valeur d'affichage. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 1
Données en production | 18.2 | Vérifier les fiches que l'ancien écran a faussées | À FAIRE PAR LE PROPRIÉTAIRE après déploiement : `php artisan selflow:verifier-stocks` (lot 52, lecture seule) liste les fiches qui s'écartent du `stock_apres` de leur dernier mouvement. Corriger par un inventaire physique, jamais à la main. Sur la base de mesure, il a retrouvé les 46 fiches que l'ancien code y avait gonflées. | À faire | 2026-10-06 |  | Déploiement
Suite Comptaflow | 18.3 | 19 épreuves déjà rouges chez Comptaflow | Relevé en lançant sa suite le 06/10/2026 : 19 échecs présents AVANT ce lot (identiques avec et sans). Une vingtième — la recopie au 28 février, qui prenait sa ligne sans ordre — tombait selon l'index choisi par SQLite : corrigée. Les 19 reviennent au mainteneur de Comptaflow. FAIT LE 07/10/2026 : les 19 tombaient toutes en 500 sur le même défaut — le manifeste Vite (public/build) absent hors compilation. withoutVite() dans tests/TestCase.php de Comptaflow : 301/301 vertes. Fusionné dans main sur guysergekouassi/COMPTAFLOW et IT-dcknowing/COMPTAFLOW (f776d31). | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-07 | Comptaflow
Avoirs — SQLite | 18.4 | Une comparaison qui ne valait que sous MySQL | TROUVÉ (lot 45) : SQLite compare un nombre à un paramètre lié comme TEXTE (7080 > '1' est faux). La requête des factures avoirables écrit `(? + 0)`, portable. | Terminé | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Jour 1
19. REPORTÉ DE LA SESSION PARALLÈLE — 07/10/2026
Avoirs de vente | 19.1 | Le plafond voyait à travers le filtre de période | Vente::resteAAvoirer() et le compteur des quantités déjà créditées passaient par le filtre de période global : un avoir d'une autre période échappait au plafond, et la même somme pouvait être rendue deux fois. Lus hors période. | Terminé | 2026-10-07 | 2026-10-07 | Jour 1
Tiers | 19.2 | Le numéro de tiers posé par toutes les portes | L'API mobile, le parcours B2B et le tiers d'un BAPA créaient des fiches sans numéro de tiers ni compte collectif ; leurs écritures retombaient en vrac sur le collectif chez Comptaflow. Posés à la création du modèle. | Terminé | 2026-10-07 | 2026-10-07 | Jour 1
Immobilisations | 19.3 | Derrière le garde-fou de la comptabilité | Comptes d'immobilisation, dotations, clôture d'exercice : de la tenue de livres, restée ouverte à toute entreprise par son adresse. 404 (Not Found — introuvable) quand la comptabilité est fermée. | Terminé | 2026-10-07 | 2026-10-07 | Jour 1
Déversement | 19.4 | Une ligne à deux comptes ne part pas | Comptaflow ne lit qu'un compte par ligne ; l'équilibre recompté ne voyait pas une ligne à deux comptes ou au montant du mauvais côté. Contrôle ajouté avant l'envoi. | Terminé | 2026-10-07 | 2026-10-07 | Jour 1
Fiche produit | 19.5 | La consignation se saisit enfin | Prix de consignation et délai de retour ne se saisissaient nulle part : l'import était la seule porte vers les consignations. Ajoutés à la fiche. | Terminé | 2026-10-07 | 2026-10-07 | Jour 1
Visite guidée | 19.6 | Sur téléphone, la barre s'ouvre | La barre latérale d'un téléphone est hors écran : la visite l'ouvre pour désigner une entrée du menu, attend la fin du glissement, puis la referme. | Terminé | 2026-10-07 | 2026-10-07 | Jour 1
20. RETOURS DU PROPRIÉTAIRE — 08/10/2026
Ventes / achats | 20.1 | Le cycle devis → commande → livraison → facture, et le cycle achat, corrigés | 25 défauts de la recette du 08/10 corrigés (lot 60) : stock sorti ou entré deux fois, commandes refacturées, fausse facture de la file du stock, avoir sur devis, remise et encaissement d'un BL, numérotation, boutons. 36 épreuves permanentes. | Terminé | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Jour 3
Production | 20.2 | Le module Production corrigé | 15 défauts (lot 59) : unités converties, annulation, erreurs 500, arrondis, recette figée dans l'ordre, détail et bon de fabrication imprimable. | Terminé | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Jour 3
Recette de zéro | 20.3 | Une entreprise créée de zéro, par l'interface | Inscription, souscription, paramètres, personnel, catalogue, import, stock, ventes, achats, demandes (lot 61) : 15 corrections. Devis enregistré en espèces : plus encaissé d'office. | Terminé | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Jour 3
Identité | 20.4 | Logo officiel et icône du navigateur | Barre latérale, pages d'entrée, vitrine, favicon (lot 58). Bouton « Créer un compte » de la vitrine lisible. | Terminé | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Jour 3
Navigation | 20.5 | Barre latérale, modèle A | Familles Pilotage, Commerce, Opérations, Finance & fiscalité, Entreprise. Affichage seulement : les habilitations ne changent pas. | Terminé | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Jour 3
Connexion | 20.6 | Page de connexion, proposition 1 | Refaite fidèlement à la proposition 1 (tuile 3D, fond quadrillé). La branche « connexion » n'est pas fusionnée. | Terminé | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Jour 3
Compte FNE | 20.7 | États de connexion, champs repris du portail, accès vus par le superadmin | Connexion en cours / en test / établie, création en cours. Champs grisés seulement après un relevé. Accès inscrits pour le scraper, relevé demandé et lancé. « Voir les accès FNE » derrière le mot de passe du superadmin. | Terminé | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Jour 3
Timbre / BAPA | 20.8 | Timbre, BAPA et seuil suivent l'espace FNE dans les deux sens | Coché → coché, décoché → décoché. Timbre décoché : pas de barème en caisse, message dans les paramètres. BAPA décoché : rien du bordereau dans l'application (archives consultables). | Terminé | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Jour 3
Comptabilité | 20.9 | Socle par défaut et attributions du superadmin | Case cochée : solde & journal, codes journaux, créances & règlements, plan comptable, configuration des comptes. Encaissements, décaissements, opérations globales, grand livre, lettrage, balance : accordés par le superadmin. Caissier : garde sa caisse. | Terminé | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Jour 3
Comptabilité | 20.10 | Exercices antérieurs | L'entreprise demande, le superadmin accorde une sélection d'années ; seuls l'exercice en cours et les années accordées partent chez Comptaflow. | Terminé | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Jour 3
Factures | 20.11 | Colonnes HT et TTC réel dans la liste | TTC = net à payer (timbre et autres taxes compris), comme sur la facture. | Terminé | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Jour 3
FNE | 20.12 | Relevé des avoirs du portail (branche du collaborateur) | Intégré. Défaut corrigé : un avoir ÉMIS à un client passait pour un avoir fournisseur et partait au journal des achats. | Terminé | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Jour 3
Performance | 20.13 | Lenteur signalée le 08/10 | Écrans mesurés : mêmes requêtes et temps qu'au 07/10. Les relevés achats et avoirs ouvraient deux navigateurs à la même minute toutes les 5 min : décalés. | Terminé | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Jour 3
Stock | 20.14 | Réapprovisionner sans achat saisi | Page « Entrée de stock » faite (lot 63) : article, quantité, coût réel, raison (achat sans facture, retour, don, autre). CUMP recalculé, écriture 3x/603x avec la raison. 7 épreuves. | Terminé | 2026-10-08 | 2026-10-09 | Jour 3
Comptaflow | 20.15 | Liaison réelle et déversement à vérifier | Le test de liaison a été interrompu par une limite d'usage. À reprendre avec 7.5. | À faire | 2026-10-08 |  | Jour 3
Documentation | 20.16 | Résumé de toute la logique de Selflow | Rédaction interrompue par une limite d'usage. À reprendre. | À faire | 2026-10-08 |  | Jour 3
Recette de zéro | 20.17 | Défauts restants non corrigés | Corrigé (lot 63) : catégorie sans compte (comptes du type d'article), régimes des tiers (liste de l'entreprise, validation, migration), NCC B2G gardé, BC fournisseur en BCF-, achat antidaté (écriture de stock à la date de l'achat). Reste : libellés FNE incohérents (périmètre gelé, à lister). | Terminé | 2026-10-08 | 2026-10-09 | Jour 3
FNE | 20.18 | Taux du portail absents de Selflow | Le portail propose « TVA exo export », la Taxe sur les Opérations Bancaires 5 % et 10 % et la Taxe pour le Développement Touristique. Selflow a les quatre codes TVA (A, B, C, D) ; TOB et TDT se saisissent en « autres taxes » (nom et taux). L'export n'a pas de code dans la procédure d'interfaçage : il faut la nouvelle version du référentiel ou une pièce certifiée (périmètre gelé). | À trancher | 2026-10-09 |  | Jour 4
Tiers | 20.19 | NCC du fournisseur B2G | Effacé à l'enregistrement (règle recopiée des clients). Un achat à un fournisseur sans NCC part en bordereau BAPA ; le garder ferait passer ses achats en factures reçues. Recommandé : le garder (une administration est immatriculée, le BAPA vise les producteurs non immatriculés). Accord du propriétaire attendu. | À trancher | 2026-10-09 |  | Jour 4
Tiers | 20.20 | Régime RNE de l'entreprise | Le propriétaire confirme le 09/10 : le régime RNE et le reçu normalisé RNE sont deux choses distinctes. Le régime reste dans la liste. | Terminé | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Jour 4
21. RETOURS DE LA MISE EN PRODUCTION — 14/10/2026
Sécurité | 21.1 | Mot de passe oublié : le lien ne s'affiche plus, le courriel part | Faille : le lien de réinitialisation s'affichait à l'écran de quiconque tapait une adresse. Il ne part plus que par courriel ; serveur sans transport signalé ; jeton vérifié ; même réponse pour une adresse inconnue. Commande selflow:verifier-courriel (lot 64). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 5
Courriels | 21.2 | Avis d'ouverture de compte | Inscription, employé, responsable créé par le superadmin, admin interne : le titulaire est prévenu, sans mot de passe (lot 64). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 5
Ventes | 21.3 | La facture « ne passe pas », sans message | Refus de stock et de lot périmé perdus sous la clé error : affichés. Message de 3 s nommant la pièce, panier vidé (lot 65). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 5
Écrans | 21.4 | Recherche du catalogue, avatar, fusée, domaine en un clic | Recherche sur tout le catalogue ; initiales si la photo manque ; fusée retirée ; le clic sur le domaine mène à l'étape suivante (lot 65). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 5
Comptabilité | 21.5 | L'avoir, écriture d'origine en négatif | Taxes parafiscales contre-passées, remboursement en espèces écrit (411/caisse), retour au coût de sortie. Le timbre reste dû (lot 67). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 5
Achats | 21.6 | Un geste par étape, actions dans la liste | DP : confirmer la commande ; BC : bon de réception et facturer. Achat B2B « Bon de commande » (lot 66). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 5
Achats | 21.7 | Facture déclarée par le fournisseur | Question à la facturation : oui → saisie informative, la facture reçue de la DGI porte l'écriture ; non → écriture comme avant (lot 66). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 5
Stickers | 21.8 | Achat des stickers confié à DC-Knowing | Demande (quantité, site, urgence) gardée, courriel à DC-Knowing et accusé au demandeur, page superadmin avec statut (lot 68). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 5
Ventes | 21.9 | Vente pas à pas | Bascule Caisse / Pas à pas : articles, client et document, règlement, valider et facturer. Même formulaire (lot 69). Vérifiée dans Chromium. | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 5
Comptabilité | 21.10 | Le timbre d'une facture annulée est-il remboursé au client ? | Tranché le 14/10 : non. Le timbre reste dû à l'État (la plateforme ne le porte sur aucun avoir). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 5
B2B | 21.11 | Communication B2B approfondie | Faisable sans toucher au périmètre gelé : 70a fil de discussion, 70b commander et confirmer (BC confirmé — en attente de livraison), 70c livrer, facturer, réceptionner, 70d notifications. Défauts de l'existant relevés. Validé le 14/10 ; commande directe sans demande de prix autorisée. À programmer. | À faire | 2026-10-14 |  | Jour 5
Retours | 21.12 | « Des corrections à revoir pour Selflow.docx » | Reçu le 14/10 (dix images) : traité aux lots 71 à 73 (voir 21.13 à 21.18). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 5
Articles | 21.13 | Erreur 500 en ligne à la création d'un article | Catégorie « nouvelle » sans nom : la chaîne partait en base, MySQL la refusait. Catégorie et sous-catégorie validées (lot 71). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 5
Connexion | 21.14 | Mot de passe : page 429, règles de saisie | Borne par adresse saisie, page lisible ; liste des règles cochée en direct (lot 71). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 5
Écrans | 21.15 | Recherches et import du stock d'ouverture | Plus de rechargement à chaque frappe (dix écrans) ; modèle d'inventaire rempli des articles de l'entreprise (lot 71). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 5
Comptabilité | 21.16 | Modifier et supprimer les comptes créés | Seulement les comptes créés par l'entreprise ; un compte employé garde son numéro et ne se supprime pas (lot 72). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 5
FNE | 21.17 | Gestion FNE : d'où viennent les chiffres | Timbre, solde et stickers ne viennent que des certifications : la page le dit ; proformas « non transmis ». Défaut d'affichage des sous-modules à préciser (lot 72). | À trancher | 2026-10-14 |  | Jour 5
Vitrine | 21.18 | Page d'accueil | Menu court, liens Selflow et Comptaflow, contraste du haut de page (lot 73). Attendus : textes et adresses de RHFlow, LegalFlow, Agent-AI, CGA-Connect ; section « Le cabinet » à compléter ou masquer. | À faire | 2026-10-14 |  | Jour 5