## Index
INDEX DES SECTIONS — RETOURS DE PRODUCTION
Où en est chaque section, et à quelle ligne du plan elle commence. Le détail est dans la feuille « Plan de travail ».
Section | Ligne | Chantiers | Terminés | À faire | À trancher | Référence | Avancement
1. SÉCURITÉ ET COURRIELS — le mot de passe oublié | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Terminée
2. VENTES — la caisse et la vente pas à pas | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Terminée
3. ÉCRANS — ce que le retest a relevé | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Terminée
4. ACHATS — le cycle d'achat | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Terminée
5. COMPTABILITÉ — avoirs et plan comptable | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Terminée
6. FISCALITÉ ET STICKERS | 37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2/3
7. ARTICLES ET STOCK | 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Terminée
8. PAGE D'ACCUEIL | 46 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1/3
9. B2B APPROFONDI — validé et livré le 14/10 (lot 75) | 51 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Terminée
10. RETOURS DU 15/10 — inscription, fiscalité, achat, pas à pas | 57 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6/8
11. RETOURS DU 15/10 (soir) — pannes, superadmin, abonnements | 67 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | Terminée
12. RETOURS DU 15/10 (nuit) — habilitations, facturation, échéance | 78 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7/8
13. RETOURS DU 16/10 — immobilisations, annulation, paiements, liaisons, sécurité | 88 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 13/15
14. RETOURS DU 16/10 (suite) - donnees, UX, supervision | 105 | 26 | 24 | 0 | 2 | 0 | 24/26
TOTAL |  | 100 | 90 | 2 | 8 | 0

## Plan de travail
PLAN DES RETOURS DE LA MISE EN PRODUCTION — SELFLOW
Les retours du propriétaire après la mise en ligne : la demande du 14/10/2026, « retest de selflow », « des corrections à revoir pour selflow », l'erreur 500 relevée en ligne et les retours du soir. Tenu à part du plan de correction. Une ligne par chantier ; le lot renvoie au journal de bord.
Écran ou objet | N° | Chantier | Ce qu'il faut faire | Statut | Début | Fin | Jour prévu
1. SÉCURITÉ ET COURRIELS — le mot de passe oublié
Mot de passe oublié | 1.1 | Le lien de réinitialisation ne s'affiche plus à l'écran | Faille : le lien s'affichait à quiconque tapait une adresse, en production. Il ne part plus que par courriel ; même réponse que l'adresse existe ou non ; jeton vérifié avant le formulaire (lot 64). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 1
Courriels | 1.2 | Le courriel part réellement | Transport « log » par défaut : rien ne partait. EnvoiCourriel dit l'échec ; commande selflow:verifier-courriel. Vérifié en production le 14/10 (SMTP mail.dc-knowing.com, message d'essai remis). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 1
Courriels | 1.3 | Avis d'ouverture de compte | Inscription, employé (écran et API), responsable créé par le superadmin, admin interne : le titulaire est prévenu, sans mot de passe (lot 64). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 1
Mot de passe oublié | 1.4 | Page « 429 Too Many Requests » | Borne comptée par adresse saisie (3 / 15 min) et non par IP de bureau ; page lisible avec message ; envoi du nouveau mot de passe borné à part (lot 71). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 1
Mot de passe | 1.5 | Préciser les caractères à saisir | Liste cochée en direct sous le champ : 8 caractères (obligatoire), majuscule, minuscule, chiffre, caractère spécial (lot 71). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 1
2. VENTES — la caisse et la vente pas à pas
Nouvelle vente | 2.1 | La facture « ne passe pas », sans message | Refus de stock et de lot périmé perdus sous la clé error : affichés ; refus sous verrou rendus en message (lot 65). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 1
Nouvelle vente | 2.2 | Message de confirmation de 3 secondes | « Facture VTE-… enregistrée », 3 s ; panier vidé après la vente (lot 65). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 1
Nouvelle vente | 2.3 | Nouvelle présentation : la vente pas à pas | Bascule Caisse / Pas à pas : articles, client et document, règlement, valider et facturer ; même formulaire, rien ne change côté FNE (lot 69). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 1
Nouvelle vente | 2.4 | Refonte de l'étape 1 « Articles » | Liste plein écran au lieu des tuiles : une ligne par article avec compteur − / + ; barre fixe en bas (articles, net à payer, suite) ; plus de panier latéral à cette étape (lot 74). À valider à l'usage. | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 1
Nouvelle vente | 2.5 | Catégorie sans nom dans les filtres | Pastille vide pour les articles sans catégorie : « Sans catégorie » (lot 74). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 1
3. ÉCRANS — ce que le retest a relevé
Tableau de bord | 3.1 | Retirer la fusée de la bannière | Retirée (lot 65). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 1
Profil | 3.2 | Image cassée sans photo | Initiales par défaut ; photo Google refusée par la politique de sécurité, fichier disparu, initiale accentuée : tous retombent sur les initiales (lot 65). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 1
Paramètres | 3.3 | Domaine : aller à l'étape suivante d'un clic | Le clic mène à l'étape 2 (lot 65). Défaut du soir : après « Retour » du navigateur, le clic restait sans effet (page restaurée avec son drapeau « envoyé ») — corrigé (lot 74). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 1
Catalogue | 3.4 | La recherche ne voit que la page affichée | Recherche serveur sur tout le catalogue, pagination qui garde les filtres (lot 65). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 1
Recherches | 3.5 | La page se recharge à chaque caractère | Dix écrans : la recherche part par Entrée ou par le bouton (lot 71). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 1
4. ACHATS — le cycle d'achat
Bon d'achat | 4.1 | Un seul bouton selon l'étape | Demande de prix → Confirmer la commande ; commande → Bon de réception et Valider & Facturer (lot 66). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 1
Liste des achats | 4.2 | Actions sur les demandes et les commandes | Confirmer la commande, Facturer ; facture informative signalée (lot 66). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 1
Facturation | 4.3 | Facture déclarée par le fournisseur | Question à la facturation : oui → saisie informative, la facture reçue de la DGI porte l'écriture ; non → écriture comme avant (lot 66). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 1
B2B | 4.4 | Achat B2B écrit « Bon de Commande » | C majuscule : échappait aux contrôles ; corrigé, données reprises par migration (lot 66). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 1
5. COMPTABILITÉ — avoirs et plan comptable
Avoirs | 5.1 | L'avoir, écriture d'origine en négatif | Taxes parafiscales contre-passées ; remboursement en espèces écrit (411 / caisse) ; retour au coût de sortie (lot 67). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 1
Avoirs | 5.2 | Le timbre d'une facture annulée | Tranché le 14/10 : non remboursé, il reste dû à l'État (la plateforme ne le porte sur aucun avoir). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 1
Plan comptable | 5.3 | Modifier et supprimer les comptes créés | Seulement les comptes créés par l'entreprise ; un compte employé garde son numéro et ne se supprime pas (lot 72). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 1
6. FISCALITÉ ET STICKERS
Stickers | 6.1 | L'achat des stickers, confié à DC-Knowing | Demande gardée, courriel à DC-Knowing et accusé au demandeur, page superadmin avec statut (lot 68). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 1
Gestion FNE | 6.2 | Les données du timbre sont-elles récupérées ? | Oui, mais seulement par les réponses de certification : la page le dit et compte les factures non normalisées ; proformas « non transmis » (lot 72). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 1
Fiscalité & DGI | 6.3 | Revoir l'affichage des sous-modules | Le défaut d'affichage n'est pas identifié : préciser l'écran et ce qui ne va pas. | À trancher | 2026-10-14 |  | Jour 1
7. ARTICLES ET STOCK
Fiche article | 7.1 | Erreur 500 en ligne à la création d'un article | « Nouvelle catégorie » sans nom : la chaîne partait en base, MySQL la refusait. Catégorie et sous-catégorie validées ; celle d'une autre entreprise refusée (lot 71). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 1
Inventaire | 7.2 | Import refusé à cause de la référence | Modèle rempli des articles de l'entreprise ; référence sans casse, repli sur la désignation ; lignes vides ignorées ; « 0 importée » n'est plus vert (lot 71). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 1
8. PAGE D'ACCUEIL
Vitrine | 8.1 | Le menu n'est pas bon | Entrées courtes sur une ligne, menu « burger » sous 1 100 px ; contraste du haut de page (lot 73). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 1
Vitrine | 8.2 | Liens et descriptions des applications | Selflow et Comptaflow mènent à leur site (lot 73). Textes et adresses de RHFlow, LegalFlow, Agent-AI, CGA-Connect : attendus du propriétaire. | Attendu | 2026-10-14 |  | Jour 1
Vitrine | 8.3 | La section « Le cabinet » est-elle nécessaire ? | Une phrase et une fiche : la compléter (présentation, photo) ou la masquer depuis Superadmin › Vitrine. | À trancher | 2026-10-14 |  | Jour 1
9. B2B APPROFONDI — validé et livré le 14/10 (lot 75)
B2B | 9.1 | 70a — Fil de discussion | Une page par négociation : étapes, lignes, échanges en bulles ; contre-proposition ligne à ligne (lot 75). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 1
B2B | 9.2 | 70b — Commander et confirmer | « Commander » après une demande de prix ou directement (accordé le 14/10) ; le fournisseur confirme selon son stock → « Confirmé — en attente de livraison ». Inversion client / fournisseur corrigée ; pièces enfin rattachées à leur négociation (lot 75). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 1
B2B | 9.3 | 70c — Livrer, facturer, réceptionner | Facture par la porte habituelle (FNE comprise) ; le client réceptionne → stock et facture d'achat, déclarée par le fournisseur si certifiée (lot 75). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 1
B2B | 9.4 | 70d — Notifications | Courriel aux administrateurs de l'autre partie ; pastille « non lu » au menu et dans les listes (lot 75). | Terminé | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Jour 1
10. RETOURS DU 15/10 — inscription, fiscalité, achat, pas à pas
Inscription | 10.1 | URGENT — l'étape 3 facultative exigeait l'accès FNE | Un NCC incomplet refusait la création de l'entreprise. Il est désormais écarté et signalé ; l'entreprise est créée (lot 76). | Terminé | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Jour 2
Saisie | 10.2 | Vendre, acheter, facturer sans information fiscale | Ventes et achats ne sont plus retenus que faute de point de vente ; NCC, RCCM, régime, domaine n'y sont plus exigés (lot 76). | Terminé | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Jour 2
Normalisation | 10.3 | Le blocage à la normalisation, avec Remplir / Fermer | Normaliser sans NCC, régime, point de vente ou accès FNE ouvre « Informations fiscales non renseignées » avec la liste, « Remplir » et « Fermer » ; l'automatique laisse la pièce à normaliser sans rejet (lot 76). | Terminé | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Jour 2
Factures | 10.4 | Le NCC posé plus tard paraît sur les factures | Les impressions lisent le NCC au moment d'imprimer : rien à changer, épreuve ajoutée (lot 76). | Terminé | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Jour 2
Achats | 10.5 | Aucun moyen de paiement pour une DP ou un BC | Le règlement restait affiché après « Facture physique » puis DP/BC, et le serveur enregistrait « Caisse ». Corrigé des deux côtés (lot 77). | Terminé | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Jour 2
Achats | 10.6 | La page achat nécessite-t-elle une refonte ? | Cohérente une fois le défaut levé. Une version « pas à pas » comme la vente est possible : à décider. | À trancher | 2026-10-15 |  | Jour 2
Vente pas à pas | 10.7 | Voir et régler TVA, remise par ligne (inspiration Odoo) | Chaque ligne choisie s'ouvre en boîte : quantité, unité, remise, code TVA, total ; la TVA de la fiche se lit avant l'ajout ; lignes libres visibles (lot 78). | Terminé | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Jour 2
Modes d'usage | 10.8 | Les quatre modes (normaliser ou non × écritures ou non) | Pris en charge ; les écritures restent tenues en arrière-plan quand la comptabilité est fermée (décision du lot 5). Les couper tout à fait : à décider. | À trancher | 2026-10-15 |  | Jour 2
11. RETOURS DU 15/10 (soir) — pannes, superadmin, abonnements
Pannes | 11.1 | Page de maintenance au lieu de l'erreur | « En maintenance, résolu dans un instant », la référence et les contacts de l'assistance saisis par le superadmin ; plus aucun détail technique à l'écran (lot 79). | Terminé | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Jour 2
Pannes | 11.2 | Registre des pannes au superadmin | Code et adresse par ligne, l'erreur au clic ; « Corrigée » ou fermeture d'elle-même quand le fichier fautif a changé ; revient si elle se reproduit (lot 79). | Terminé | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Jour 2
Superadmin | 11.3 | Secteurs : le même parcours, avec « Suivant » | « Suivant » crée l'entreprise et déroule pour elle le parcours de configuration complet ; bouton « Parcours » dans la liste (lot 80). | Terminé | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Jour 2
Superadmin | 11.4 | Quota par défaut 3, modules retirés | 3 points de vente pour les futures entreprises, les anciennes gardent les leurs ; tableau des modules retiré (lot 80). | Terminé | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Jour 2
Superadmin | 11.5 | Mot de passe : « Voir » et barre de précision | Un clic ouvre les deux champs ; règles cochées en direct et jauge de solidité (lot 80). | Terminé | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Jour 2
Superadmin | 11.6 | Bloc FNE mal présenté, choix impossible à retirer | Mise en forme propre au bloc ; un second clic retire le choix (lot 80). | Terminé | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Jour 2
Superadmin | 11.7 | Aligner le superadmin sur les décisions | Forme juridique et compte contribuable retirés, doublons fiscaux supprimés, donnée fiscale mal formée écartée et non refusée, domaine non exigé à la modification (lot 80). | Terminé | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Jour 2
Abonnements | 11.8 | Solo, Business, Premium, Sur mesure, Pass cadeau | Cartes après l'inscription et en vitrine ; limites de points de vente et d'utilisateurs appliquées ; le superadmin les relève sans changer d'offre (lot 81). | Terminé | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Jour 2
Abonnements | 11.9 | Fin du pass cadeau | Tranché le 15/10 : oui, l'accès est bloqué à la fin des 7 jours (lots 83 et 85). | Terminé | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Jour 2
12. RETOURS DU 15/10 (nuit) — habilitations, facturation, échéance
Personnel | 12.1 | URGENT — mettre à jour les habilitations | Produits et Tiers manquaient à la liste ; sept écrans prennent leur droit (livraisons, B2B, Fiscalité & DGI, stickers, consignations, immobilisations, paramètres) ; personne ne perd un écran (lot 82). | Terminé | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Jour 2
Paramètres | 12.2 | Section Facturation avec cartes | Offre, échéance, consommation ; cartes avec avantages : renouveler, passer à une offre supérieure (lot 83). | Terminé | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Jour 2
Abonnements | 12.3 | Bloquer l'accès à l'échéance | Espace visible mais inerte, fenêtre « Abonnement à terme » avec Continuer vers la facturation ; le serveur refuse toute action (lot 83). | Terminé | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Jour 2
Paramétrage | 12.4 | Métier Poissonnerie | Nouveau métier du parcours (Commerce) : familles et 22 articles (lot 83). | Terminé | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Jour 2
Superadmin | 12.6 | « Suivant » du domaine bloquait toute la page | Le parcours se déroule dans la section (domaine, métiers, modules, rayons) sans soumettre ; appliqué à la création, puis prix et stock (lot 85). | Terminé | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Jour 2
Superadmin | 12.7 | Erreur 500 à la suppression d'une entreprise | Suppression en une transaction, en suivant les dépendances ; « eve disagn » avait perdu ses utilisateurs : relancer la suppression après déploiement (lot 84). | Terminé | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Jour 2
Comptabilité | 12.8 | Habilitations proposées = ce que l'entreprise dispose | Comptabilité fermée : seule « Trésorerie » est offerte au personnel ; les droits suivent les modules et attributions du moment (lot 86). | Terminé | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Jour 2
Abonnements | 12.5 | API de paiement | En attendant l'API : paiement par référence de transaction, confirmé par le superadmin (lot 89). L'API remplacera la confirmation manuelle. | Attendu | 2026-10-15 |  | Jour 2
13. RETOURS DU 16/10 — immobilisations, annulation, paiements, liaisons, sécurité
Immobilisations | 13.1 | N'apparaissent que sur attribution du superadmin | Menu, écrans et dotations fermés tant que l'attribution n'est pas accordée (lot 87). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Ventes | 13.2 | Annuler une facture non normalisée, stock réinjecté | Bouton « Annuler » avec motif : avoir interne total, stock réinjecté, badge « Annulée » ; absent sur une facture normalisée (corrigée par avoir) (lot 87). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Paiements | 13.3 | Moyens de paiement : pas de numéro de compte, mobile money à part | Plus aucun numéro de compte dans les listes ; Mobile Money a sa propre liste (journaux 5215-5219) et ne paraît plus sous Banque ; moyens de paiement et codes journaux sont une seule et même chose (lot 88). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Stickers | 13.4 | Paiement par référence et suivi superadmin | Opérateur, quantité libre, montant estimé, référence ; En cours / Terminé / Échec avec motif ; badges vert-jaune-rouge ; heure de chaque étape ; priorité au tableau ; compteur selon statut ; « Livrée sur l'espace FNE » retirée (lot 89). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Stickers | 13.5 | Stock renouvelé : avis à l'entreprise | Le superadmin saisit stock et solde FNE à la clôture ; l'entreprise reçoit l'avis avec les chiffres, ou « à jour après la première normalisation » (lot 89). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Abonnements | 13.6 | Abonnement et réabonnement par référence | Après l'inscription comme dans Facturation (sauf pass cadeau) ; Superadmin › Paiements d'abonnement : Confirmer / Activer (lot 89). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Normalisation | 13.7 | Point de vente non activé : le dire clairement | « Le point de vente X n'est pas activé sur votre espace FNE » au lieu de « non reconnu », en normalisation unitaire et par lot (lot 90). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Comptabilité | 13.8 | Configuration des comptes : section Articles | Onglet « Par article » : compte hérité affiché, exception saisissable, recherche (lot 91). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Liaisons | 13.9 | Comptaflow : créer ou lier un dossier existant | Choix du dossier Comptaflow (#id — nom), nom affiché après liaison ; chaque côté garde ses accès (lot 92). Comptaflow doit honorer le rattachement. | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Liaisons | 13.10 | Exercices à déverser, maintenant ou plus tard | Cases des exercices au superadmin et, à la demande de l'entreprise, sur sa demande de liaison ; case « déverser maintenant » (lot 92). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Plateforme | 13.11 | Mettre l'application hors ligne | Bouton dans Pannes & assistance ; page « maintenance évolutive, ne vous inquiétez pas » avec téléphone et courriel ; le superadmin garde l'accès (lot 93). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Performance | 13.12 | L'application est lente | gzip et cache des fichiers statiques, cache des routes effectif, comptages répétés supprimés, vente sans N+1, SMTP borné à 5 s (lot 94). Reste le .env serveur : cache et session en fichier. | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Sécurité | 13.13 | Audit complet et attaques | Aucune faille critique ; .env, .git, journaux inaccessibles ; HSTS, cookie sécurisé, jeton API haché, OAuth avec state, scripts de debug retirés (lot 94). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Performance | 13.14 | Caisse paginée pour les grands catalogues | Afficher 60 articles et chercher le reste : à planifier si le catalogue dépasse quelques centaines d'articles. | À faire | 2026-10-16 |  | Jour 3
Sécurité | 13.15 | CSP à nonces, secret externe par entreprise | Durcissements de moyen terme, sans faille ouverte aujourd'hui. | À faire | 2026-10-16 |  | Jour 3
14. RETOURS DU 16/10 (suite) - donnees, UX, supervision
Comptaflow | 14.1 | Montants trop eleves : analyse | La liaison ne multiplie rien ; des factures d'essai a 7 milliards gonflaient les totaux. Diagnostic et reprise fournis (lots 95-96). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Ventes | 14.2 | Facture modifiee : ecritures recalculees | Modifier une facture contre-passe et repasse ses ecritures ; une facture annulee passe en rouge avec son motif (lots 95, 97). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Tresorerie | 14.3 | N'encaisser que le du | La caisse enregistrait le montant tendu ; plafonne au du, monnaie rendue exclue. Commande de reprise (lot 96). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Comptabilite | 14.4 | Remise globale d'achat desequilibrait | La remise n'etait pas appliquee aux charges ni a la TVA d'achat : corrige (lot 98). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Configuration | 14.5 | Rayons des seuls metiers ajoutes | Ajouter un metier ne remontre que ses rayons ; comptes selon la case Comptabilite (lot 98). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Abonnements | 14.6 | Sur mesure renouvele par reference | L'offre sur mesure se regle par reference, au montant du devis (lot 98). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Ventes | 14.7 | URGENT - erreur de lettrage a l'encaissement | Code de lettrage unique : une vente ne tombe plus en erreur 1062 (lot 99). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Superadmin | 14.8 | Suppression d'entreprise bloquee 5 min | Corbeille : suppression instantanee, effacement en arriere-plan, restauration 30 j, vider la corbeille (lot 100). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Superadmin | 14.9 | Pannes en deux onglets pagines | Ouvertes / Corrigees, chacune paginee ; message de maintenance modifiable hors ligne (lot 101). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Inscription | 14.10 | Acces immediat + avis d'activation | Apres la reference de paiement, acces immediat avec compte en cours d'activation (~5 min) (lot 102). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Superadmin | 14.11 | Alertes multi-canal + destinataires | Courriel multi-destinataires et WhatsApp (relais) pour creation, stickers, paiement, panne, attaque ; destinataires reglables (lot 103). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Superadmin | 14.12 | Maintenance et tracabilite (trafic, IP) | Journal du trafic, KPI, graphe en direct, activite par IP, blocage/deblocage d'IP (lot 104). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Superadmin | 14.13 | Tracabilite par entreprise | Audit : chaque action, qui, quand, d'ou, par entreprise (lot 105). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Securite | 14.14 | Contre-attaque demandee | Refusee : riposter est illegal et frappe des tiers. Defense outillee : hors ligne, blocage d'IP, alertes, signalement hebergeur/CERT. | À trancher | 2026-10-16 |  | Jour 3
WhatsApp | 14.15 | Relais d'envoi WhatsApp | A brancher : URL d'un relais (Meta Cloud API, Twilio ou pont) dans Pannes et assistance. | Attendu | 2026-10-16 |  | Jour 3
Ventes | 14.16 | URGENT - deadlock 1213 a l'annulation | Annulation de facture (poissonnerie EDEN) : la transaction est rejouee 3 fois en cas de deadlock (lot 106). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Parametres | 14.17 | Normalisation auto decochee par defaut | Toute nouvelle entreprise nait avec la normalisation automatique decochee ; les existantes gardent leur reglage (lot 107). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Superadmin | 14.18 | Pagination de l'audit | Tracabilite par entreprise : 20 lignes par page, compteur et pagination en haut et en bas (lot 107). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Ventes | 14.19 | Facture affichee des la vente | Fenetre facture/ticket apres enregistrement ; impression sans 'Factures vente' (ses propres ventes) (lot 108). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Habilitations | 14.20 | Annuler sur habilitation | Case 'Annuler une facture vente' ; bouton et route gardes (lot 108). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Superadmin | 14.21 | URGENT - suppression d'admin interne | Class Auth not found corrige ; seul un compte superadmin se supprime d'ici (lot 109). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Ventes | 14.22 | Recu en plus gros caracteres | Police du ticket agrandie (ecran et PDF), certification intacte (lot 110). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Habilitations | 14.23 | Volet Stock invisible | Matrice fidele aux modules ouverts, encadre 'module non ouvert', commande selflow:diagnostic-acces (lot 110). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Comptabilite | 14.24 | Soldes de depart clients/fournisseurs | Saisie par tiers, KPI initial/regle/reste, reglement deduit (lot 111). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Ventes/Achats | 14.25 | KPI des factures | Vendu, annule, normalise, non normalise (nombre et montant) (lot 112). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3
Superadmin | 14.26 | Switch entreprise (assistance) | Acceder / se connecter en tant que, bandeau, retour, trace d'audit (lot 113). | Terminé | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Jour 3